## 갠트 차트 템플릿
간트 차트
프로젝트 이름 |  | [오늘 뭐 먹지?]
프로젝트 관리자 |  | [장철화]
번호 | 작업 제목 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [18 empty] | 2단계 | [20 empty] | 3단계
[6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주
[6 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1 | 프로젝트 주제 계획
1.1 | 프로젝트 주제 선정 | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 2 | 100% | bar: 1주 목 to 1주 일; 2주 수 to 2주 토
1.2 | 프로젝트 개요 및 목적 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 3 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 토
2 | 프로젝트 기획 설계
2.1 | UX/UI 디자인 설계 | 885857 | 885859 | 3 | 30% | bar: 2주 월 to 2주 토; 4주 월 to 4주 목
2.2 | 프로젝트 요구사항 정의서 설계 | 885857 | 885858 | 2 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 토; 4주 금 to 5주 일
3 | 프로젝트 개발 환경 설정 및 구현
3.1 | 프로젝트 환경 설정 | 885857 | 885857 | 1 | 70% | bar: 2주 월 to 2주 토
3.2 | 핵심 기능 개발 |  |  | 0 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 토
3.2.1 | 추가 기능 개발 |  |  | 0 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 토
3.3.1 | 사용자 테스트 |  |  | 0 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 토
4 | 발표 자료 준비 및유지보수 계획
4.1 | 발표 자료 준비 유지보수 계획 수립 |  |  | 0 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 토
4.2 | 배포 준비 (미 결정) |  |  | 0 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 토