## 갠트 차트 템플릿
열1
간트 차트
| 프로젝트 이름 |  | [오늘 뭐 먹지?] |  |  |  |  | 프로젝트 디자인 | [8 empty] | 마일스톤 수정
| 프로젝트 관리자 |  | [장철화] |  |  |  |  | 프로젝트 핵심 기능
| 번호 | 작업 제목 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [18 empty] | 2단계 | [20 empty] | 3단계
[7 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 1 | 프로젝트 주제 계획
| 1.1 | 프로젝트 주제 선정 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 4 | 100% | bar: 1주 수 to 1주 일; 2주 수 to 2주 일; 5주 월 to 5주 일
| 1.2 | 프로젝트 개요 및 목적 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 4 | 100% | bar: 1주 수 to 1주 일; 2주 금 to 2주 일; 5주 월 to 5주 일
| 2 | 프로젝트 기획 설계
| 2.1 | UX/UI 디자인 설계 | 2025-05-15 | 2025-05-25 | 10 | 100% | bar: 2주 월 to 5주 일
| 2.2 | 프로젝트 요구사항 정의서 설계 | 2025-05-15 | 885859 | 10 | 100% | bar: 2주 월 to 5주 일
| 3 | 프로젝트 개발 환경 설정 및 구현
| 3.1 | 프로젝트 환경 설정 | 885861 | 885877 | 14 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 일; 5주 월 to 6주 금
| 3.2 | 핵심 기능 개발 | 885861 | 25년 6월 8일 | 10 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 일; 5주 월 to 5주 일
| 3.2.1 | 추가 기능 개발 | 885874 | 885879 | 7 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 일; 5주 월 to 6주 월
| 3.3.1 | 사용자 테스트 | 885861 | 885877 | 14 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 일; 5주 월 to 6주 금
| 4 | 발표 자료 준비 및유지보수 계획
| 4.1 | 발표 자료 준비 유지보수 계획 수립 | 885879 | 885887 | 9 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 일; 5주 월 to 5주 일; 6주 토 to 7주 일
| 4.2 | 배포 준비 (취소) |  |  | 0 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 일; 5주 월 to 5주 일
5월 11일 프로젝트 계획 및 주제 설계 완료 | bar: 1주 월 to 1주 토
5월 25일 프로젝트 UI 제작 완료 (메인,서브 UI ) | bar: 1주 월 to 1주 토
6월 14일 프로젝트 기능 (메인,서브, UI 출석기능, 및 랜덤 기능 구현 완료)
6월 22일 프로젝트 버그 수정 및 최종 업데이트 완료 (UI, 세부 기능) | bar: 1주 월 to 1주 토